Приложение №1

к Постановлению Президиума

Дорпрофжел на СКжд

от 29 августа 2019г. № 26.83

**ПЛАН**

**подготовки и проведения мероприятий, посвященных**

**115-летию РОСПРОФЖЕЛ и 100-летию Дорпрофжел на СКжд**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственное лицо** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | Подготовить план проведения торжественных мероприятий посвященных 100-летию Дорпрофжел на СКжд и 115-летию РОСПРОФЖЕЛ с утверждением на заседаниях Координационных советах в регионах и комитетах ППО | До  01.11.2019г. | Аппарат Дорпрофжел,  руководители региональных отделений,  КС советов председателей, председатели ППО, ОППО |
| **1.1.** | Подготовить обращение в ЦК Роспрофжел, руководству СКЖД о выделении квоты на доп . награждение профактива, социальных партнеров. | 10.09.2019г. | Орг.отдел  Дорпрофжел |
| **1.2.** | Совместить дату проведения отчетно- выборной конференции ППО ОАО «РЖД» на Северо-Кавказской ж.д. в августе 2020г. с проведением торжественного заседания, посвященного 100-летию Дорпрофжел на СКжд | Август 2020г. | Аппарат Дорпрофжел, руководители региональных отделений, председатели ППО, ОППО |
| **1.3.** | Организовать и провести в организациях Профсоюза торжественные мероприятия с участием профактива и ветеранов Профсоюза, посвященные 115-летию РОСПРОФЖЕЛ и 100-летию Дорпрофжел на СКжд | Январь - апрель 2020г. | Руководители региональных отделений, председатели ОППО, ППО |
| **2.** | Подготовить и утвердить смету расходов на проведение мероприятий к 115-летию РОСПРОФЖЕЛ и 100-летию Дорпрофжел на СКжд | До  20.12.2019г. | Санькова С.А.,  Карпова Т.Н. |
| **3.** | Организовать и провести в учебных заведениях железнодорожного транспорта встречи руководителей Дорпрофжел на СКжд и региональных отделений со студентами и учащимися на тему «Основы профсоюзного движения» | До  30.06.2020г. | Аппарат Дорпрофжел,  руководители региональных отделений,  председатели ППО студентов и учащихся учебных заведений, ППО преподавателей РГУПС, Молодежный совет Дорпрофжел |
| **3.1.** | Разработать график встреч со студентами и учащимися | До  01.11.2019г. | Орг.отдел  Дорпрофжел,  руководители региональных отделений,  председатели ППО студентов и учащихся учебных заведений, ППО преподавателей РГУПС, Молодежный совет Дорпрофжел |
| **4.** | Провести в региональных отделениях Дорпрофжел на СКжд «Круглые столы» по актуальным проблемам Профсоюзного движения и роли Профсоюза в современных условиях:  - «Отраслевому Профсоюзу – 115 лет: исторический опыт, традиции и перспективы»;  - «Правозащитная деятельность РОСПРОФЖЕЛ: история и современность»;  - «Социальное партнерство, отраслевые соглашения и коллективные договоры»;  - «Молодежь в Профсоюзе: опыт, проблемы, перспективы. Мотивация профсоюзного членства»; и др. | Январь-март 2020г. | Руководители региональных отделений, НЗТер, Совет ветеранов, Молодежный совет Дорпрофжел |
| **5.** | Подготовить информационный материал по истории Профсоюза на СКжд | До  01.10.2019г. | Бондаренко М.П.,  Королева М.А. |
| **6.** | Подготовить информационное письмо в ЦК РОСПРОФЖЕЛ о праздновании 100-летия Дорпрофжел на СКжд с приложением Плана проведения мероприятий | До  01.11.2019г | Бондаренко М.П.,  Королева М.А. |
| **7.** | Подготовить и провести молодежные акции в социальных сетях, флеш-моб на ж.д. узлах и др., посвященные 100-летию Дорпрофжел на СКжд | В соответствии с графиком до 30.06.2020г. | Бондаренко М.П.,  Карпова Т.Н., Молодежный совет Дорпрофжел |
| **7.1.** | Разработать график проведения акций и место их проведения | 01.11.2019 | Социально-экономический отдел Дорпрофжел,  Карпова Т.Н.,  Молодежный совет |
| **8.** | Подготовить фотозону с большим пиколло с Логотипами: РОСПРОФЖЕЛ, Дорпрофжел на СКжд согласно Бренд-бука | До  01.02.2020г. | Бондаренко М.П.,  Грабовская И.Б.,  Молодежный совет Дорпрофжел |
| **9.** | Издать серию плакатов в честь 100-летия Дорпрофжел на СКжд | 30.11.2019г. | Королева М.А.,  Бондаренко М.П.,  руководители отделов Дорпрофжел |
| **9.1.** | Подготовить и издать календарь в честь 100-летия Дорпрофжел на СКжд | 30.11.2019г. | Королева М.А.,  Бондаренко М.П.,  Грабовская И.Б. |
| **9.2** | Разработать макет и изготовить баннер в честь 100-летия Дорпрофжел на СКжд | До  01.02.2020г. | -//- |
| **9.3.** | Изготовить Арт-объект «Я Люблю РОСПРОФЖЕЛ» и решить вопрос с его местом размещения. | До  11.01.2020г. | Социально-экономический отдел Дорпрофжел,  Карпова Т.Н.,  Грабовская И.Б. |
| **9.4** | Подготовить и разместить видео- рекламу на ст. Ростов-Гл. -100 лет Дорпрофжел на СКжд | Июнь 2020г. | Социально-экономический отдел Дорпрофжел,  Королева М.А.,  Бондаренко М.П. |
| **10.** | Подготовить материалы и издать книгу (брошюру) о деятельности профсоюза на Северо-Кавказской железной дороге в честь 100-летия Дорпрофжел на СКжд | До  01.11.2020г. | Бондаренко М.П.,  руководители отделов Дорпрофжел,  руководители региональных отделений,  председатели ОППО, ППО  Совет ветеранов, молодежный совет |
| **11.** | На сайте Дорпрофжел открыть рубрику, посвященную 100-летию Дорпрофжел на СКжд | До  01.09.2019г. | Бондаренко М.П. |
| **12.** | Подготовить цикл материалов для СМИ в честь 100-летия Дорпрофжел на СКжд | До  01.11.2019г. | Бондаренко М.П. |
| **13.** | Организовать подготовку и проведение пресс-конференций руководителей Дорпрофжел на СКжд, руководителей дороги, дирекций, предприятий, ветеранов профдвижения, профактива для средств массой информации, посвященных юбилейной дате Дорпрофжел на СКжд и актуальным вопросам деятельности в современных условиях | Февраль - ноябрь 2020г. | Бондаренко М.П.,  НОК, НЦОС |
| **14.** | Смонтировать видео ролик, посвященный 100-летию Дорпрофжел на СКжд | До  01.02.2020г. | Бондаренко М.П., Молодежный совет Дорпрофжел |
| **15.** | Организовать и провести фотоконкурс «Мой день в истории Профсоюза», посвященный 115-летию РОСПРОФЖЕЛ, 100-летию Дорпрофжел на СКжд ( пригласить к участию в конкурсе советы ветеранов) | До  01.03.2020г. | Орг.отдел Дорпрофжел,  Бондаренко М.П. |
| **15.1** | Разработать Положение о проведении конкурса | 01.10.2109 | Бондаренко М.П. |
| **16.** | Организовать сбор материалов, экспонатов по профсоюзной тематике к открытию выставки в Музее Северо-Кавказской ж.д. в ДК железнодорожников на ст. Ростов-Гл., посвященной 100-летней истории профсоюзного движения на СКжд | До  01.10.2019г. | Бондаренко М.П., руководители региональных отделений, председатели ОППО, ППО |
| **17.** | Организовать и провести конкурс «Лучшая первичная профсоюзная организация Дорпрофжел на СКжд» | 1-3 квартал 2020г. | Орг.отдел Дорпрофжел,  руководители региональных отделений, председатели ОППО, ППО |
| **17.1** | Подготовить Положение о Проведении конкурса | До  20.10.2019г. | Орг.отдел Дорпрофжел |
| **18.** | Организовать и провести конкурс детских рисунков «Железная дорога – моя семья» с размещением лучших работ на улицах города Ростова-на-Дону | До  01.04.2020г. | Королева М.А., социально-экономический отдел Дорпрофжел,  Карпова Т.Н.,  председатели ППО |
| **18.1** | Подготовить Положение о проведении конкурса | 01.11.2019г. | Королева М.А.,  Карпова Т.Н. |
| **19.** | Организовать и провести тематические конкурсы в детских оздоровительных лагерях, посвященные 115-летию РОСПРОФЖЕЛ и 100-летию Дорпрофжел | Июль-август  2020г. | Карпова Т.Н.  ДСС, НОК |
| **19.1** | Разработать Положение о проведении конкурсов | 01.11.2019г. | -//- |
| **20.** | Организовать и провести «Фестиваль спорта-2020», посвященный 115-летию РОСПРОФЖЕЛ и 100-летию Дорпрофжел | Июль-август  2020г. | Королева М.А.,  Карпова Т.Н.,  РФСО «Локомотив»  руководители региональных отделений, председатели ППО |
| **21.** | Принять участие в организации и проведении мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы, 115-летию РОСПРОФЖЕЛ и 100-летия Дорпрофжел (спартакиады, велопробег, участие в ретро-поезде и др.) | В течение  2020г. | Королева М.А.,  Карпова Т.Н., НЗК, Молодежный совет Дорпрофжел, ДСС |
| **22.** | Организовать высадку деревьев – (декоративных кустарников) профсоюзной аллеи – в регионах СКжд и г. Ростове-на- Дону | Октябрь -ноябрь 2019г.,  апрель 2020г. | Королева М.А.,  Карпова Т.П.,  руководители региональных отделений, Молодежный совет Дорпрофжел |
| **22.1** | Обратиться к органам исполнительной власти по вопросу выделения мест для организованной посадки деревьев. | 15.09.2019г | Королева М.А.,  социально-экономический отдел Дорпрофжел,  руководители региональных отделений,  Карпова Т.Н. |
| **23.** | Подготовить и реализовать мотивационные экскурсионные программы в Москву, Санкт-Петербург, Золотое Кольцо, Алтай, Севастополь, Волгоград, Армению, Азербайджан и др. | Январь - декабрь 2020г. | Социально-экономический отдел Дорпрофжел |
| **24.** | Подготовить предложения и оформить материалы на поощрение профсоюзных работников, активистов и ветеранов профсоюзными наградами | Декабрь 2019г. - январь 2020г. | Орг.отдел  Дорпрофжел |
| **24.1** | Изготовить памятную медаль ( Знак) – 100- лет Дорпрофжел на СКжд для вручения лучшим активистам и ветеранам профдвижения. | Декабрь 2019г. | Королева М.А. орг.отдел Дорпрофжел,  Грабовская И.Б. |
| **25.** | Подготовить и направить поздравительные письма, приглашения на юбилейные мероприятия ветеранам Профсоюза, приобрести ценные подарки для вручения | За 15 дней до проведения мероприятия | Орг.отдел Дорпрофжел  Грабовская И.Б.,  Рекова Т.А. |
| **26.** | Приобрести сувенирную продукцию |  | Финансовый и орг.отдел Дорпрофжел, Грабовская И.Б. |

**Отдел организационной**

**и кадровой работы Дорпрофжел на СКжд**