Утвержден Постановлением

Президиума Дорпрофжел на СКжд

от « 16 » августа 2022 г. № 14.53

**План мероприятий (Дорожная карта)**

**по созданию первичных профсоюзных организаций, мотивации и сохранению профсоюзного членства**

**в структурных подразделениях вагоноремонтных компаний на полигоне Северо-Кавказской железной дороги**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| **1.** | Проводить анализ профсоюзного членства и наличия организаций РОСПРОФЖЕЛ на предприятиях вагоноремонтных компаний в границах Северо-Кавказской железной дороги, в т.ч. ООО «НВК». | еженедельно  по пятницам | Отдел организационной  и кадровой работы  Дорпрофжел на СКжд |
| **2.** | Подготовить и утвердить смету для проведения агитационной кампании по приему в члены РОСПРОФЖЕЛ работников вагоноремонтных предприятий, в т.ч. ООО «НВК» и созданию первичных профсоюзных организаций на полигоне СКжд. | до  15 сентября 2022г. | Президиум  Дорпрофжел на СКжд,  Финансовый отдел |
| **3.** | Изготовить и приобрести атрибутику РОСПРОФЖЕЛ (значки, бейсболки, ручки, коврики для компьютерной мыши, кружки, подставки для горячего, календари, блокноты, канцелярская продукция, брелоки для ключей, стикеры-наклейки, игрушки антистресс и т.п.) для распространения. | по мере необходимости  на период агитации | Королева М.А.,  Санькова С.А.,  Грабовская И.Б.,  Желонкин А.Ю. |
| **4.** | Принимать участие в вебинарах для организации работы по вовлечению в РОСПРОФЖЕЛ, созданию первичных профсоюзных организаций. | в течение  2022г. | Члены Оперативного штаба,  Оперативных групп  Дорпрофжел на СКжд |
| **5.** | Организовать регулярные выезды и встречи с руководством и работниками вагоноремонтных предприятий, в т.ч. ООО «НВК» для проведения агитационной кампании по приему в члены РОСПРОФЖЕЛ и созданию первичных профсоюзных организаций. | в течение года согласно утвержденных графиков | Члены Оперативного штаба,  Оперативных групп  Дорпрофжел на СКжд |
| **6.** | Знакомство с работниками вагоноремонтных предприятий, в т.ч. ООО «НВК», распространение агитационных листовок, демонстрация работникам вагоноремонтных предприятий, в т.ч. ООО «НВК» Телеграм-канала РОСПРОФЖЕЛ, Дорпрофжел на СКжд и др. страниц в социальных сетях организаций. Проводить неформальные встречи с работниками вагоноремонтных предприятий, в т.ч. ООО «НВК» за территорией предприятия (спортивные сооружения, театры, кинотеатры, другие общественные места) с целью создания позитивных взаимоотношений, проведения агитации для вступления в РОСПРОФЖЕЛ. | в течение года согласно утвержденных графиков | Члены Оперативного штаба,  Оперативных групп  Дорпрофжел на СКжд |
| **7.** | Предоставлять в отдел организационной и кадровой работы отчет о проделанной работе по созданию первичных профсоюзных организаций, мотивации и сохранению профсоюзного членства в структурных подразделениях вагоноремонтных компаний на полигоне СКжд. | еженедельно  по пятницам  до 12-00час. | Руководители  оперативных групп  Дорпрофжел на СКжд |
| **8.** | Персонально приглашать работников вагоноремонтных предприятий ООО «НВК» с членами семей, для участия в мероприятиях организованных Дорпрофжел на СКжд, РОСПРОФЖЕЛ (обучающих, спортивно-оздоровительных, культурно-массовых, патриотических, волонтерских, праздничных (День железнодорожника) и других мероприятиях проводимые на железнодорожных узлах).  Выделение Дорпрофжел денежных средств на реализацию культурно-массовых, спортивно-оздоровительных программ для работников, вступивших в Профсоюз.  Запланировать обеспечение детей работников вагонного комплекса детскими новогодними подарками. | август – декабрь 2022г. | Королева М.А.,  Санькова С.А.,  Оперативный штаб,  Оперативные группы  Дорпрофжел на СКжд |
| **9.** | Проводить индивидуальную работу о вступлении в РОСПРОФЖЕЛ. Прием в РОСПРОФЖЕЛ, оформление учетных карточек в АИС «Единый реестр организаций РОСПРОФЖЕЛ», выдача электронных проф.билетов. |  | Оперативный штаб,  Оперативные группы  Дорпрофжел на СКжд |
| **10.** | Составлять списки с контактами потенциальных членов Профсоюза, анализ и обобщение информации, собранной об их потребностях, проблемах на предприятии, выявление потенциальных лидеров и т.д. | август – декабрь 2022г. | Оперативный штаб,  Оперативные группы  Дорпрофжел на СКжд |
| **11.** | Контролировать работу оперативного штаба и оперативных групп структурных подразделений Дорпрофжел на СКжд. | постоянно | Председатель  Дорпрофжел на СКжд |
| **12.** | Обобщать и представлять информацию о численности членов Профсоюза, работающих в вагоноремонтных предприятиях ООО «НВК» в границах СКжд и создании первичных профсоюзных организаций в Департамент организационной и кадровой работы Аппарата ЦК Профсоюза. | еженедельно до момента создания ППО РОСПРОФЖЕЛ ООО «НВК» | Отдел организационной  и кадровой работы  Дорпрофжел на СКжд |
| **13.** | **При условии достижения числа членов РОСПРОФЖЕЛ более 50% работников в вагоноремонтных предприятиях ООО «НВК» в границах СКжд рассмотреть следующие вопросы:** | | |
| **13.1.** | О создании первичных профсоюзных организаций РОСПРОФЖЕЛ во всех вагоноремонтных предприятиях, в т.ч. ООО «НВК» на полигоне СКжд. | по мере необходимости,  но не позднее десятидневного срока после достижения 50% членства в РОСПРОФЖЕЛ  на предприятии | Президиум  Дорпрофжел на СКжд |
| **13.2.** | Финансирование заработной платы председателям создаваемых ППО ООО «НВК» за счет средств Дорпрофжел на СКжд для установления конкурентоспособной заработной платы и возможности избрания опытного и принципиального председателя.  В случае избрания председателя ППО на неосвобожденной основе предлагать кандидатуры опытных действующих председателей ППО, осуществляя адекватную доплату за проводимую работу из средств Дорпрофжел. | август – декабрь  2022г. | Президиум  Дорпрофжел на СКжд,  Финансовый отдел |